## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [10 empty] | Por Hacer |  | Por Revisar
Nombre del Proyecto: |  | Zeppelin | [8 empty] | En Progreso |  | Eliminado
Dueño del Producto |  | Leonardo Enriquez Alvarez | [8 empty] | Terminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID | Como (Rol)… | Deseo... | Para... | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación (hrs) | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Administrador | Agregar, eliminar, modificar, consultar usuarios en el sistema | Tener un control de usuarios en el sistema
|  |  |  | H01 | Usuario Administrador | Poder agregar un nuevo usuario al sistema | Poder ingresar al sistema | Se agregan usuarios de manera correcta | 1 | 2 | EPIC02 | 1 | Por revisar
|  |  |  | H02 | Usuario Administrador | Poder eliminar usuarios bajo su ID de usuario | Tener un control de usuarios en el sistema | Eliminar usuario | 1 | 3 | H01, EPIC1 | 1 | Por revisar
|  |  |  | H03 | Usuario Administrador | Poder modificar los datos del usuario | Actualizar datos en dado caso que se presenten errores al ingresarlos | Los datos se actualizan de forma correcta | 2 | 2 | H01, EPIC1 | 1 | Por revisar
|  |  |  | H04 | Usuario Administrador | Poder consultar los usuarios que esten agregados en el sistema, buscarlos por su nombre de usuario | Poder consultar un usuario en especifico en el sistema | Busqueda concreta | 2 | 1 | H01, E01 | 1 | Por revisar
EPIC02 | Usuario | Ingresar al sistema | Acceder a las funciones del sistema
|  |  |  | H05 | Usuario | acceder al sistema a travéz de un logín con usuario y contraseña | acceder segun el tipo de usuario | se accede al sistema correctamente al iniciar sesión | 1 | 3 | EPIC02 | 1 | Por revisar
|  |  |  | H06 | Usuario | acceder al sistema por logín con usuario y contraseña de un usuario de la base de datos | acceder al sistema segun el usuario | Acceder al sistema | 1 | 2 | EPIC02 | 1 | Por revisar
EPIC03 | Administrador | Obtener, almacenar, y eliminar sensores de la base de datos | Controlar los sensores del sistema
|  |  |  | H07 | Usuario Administrador | Tener acceso a los sensores de la base de datos | gestionar los sensores | Generar una API con conexion a MongoDB y la tabla de sensores | 1 | 2 |  |  | Por revisar
|  |  |  | H08 | Usuario Administrador | Agregar sensores a la base de datos | Controlar los sensores | Se agrega los datos de los sensores | 1 | 2 | EPIC02 |  | Por revisar
|  |  |  | H09 | Usuario Administrador | Editar sensores de la base de datos | Controlar los sensores | Generar el editar dentro del la base de datos | 1 | 1 | EPIC02 |  | Por revisar
|  |  |  | H10 | Usuario Administrador | Eliminar sensores de la base de datos | Controlar los sensores | Generar el borrar dentro del la base de datos | 1 | 1 | EPIC02 |  | Por revisar
|  |  |  | H11 | Usuario Administrador | Obtener los datos de los sensores de la base de datos | Visualizar los sensores | Visualizar los sensores | 1 | 1 | EPIC02 |  | Por revisar
EPIC04 | Usuario | Recibir una alerta cuando capture algo fuera de lo especificado | Dar a conocer de lo capturado enla base de datos
|  |  |  | H12 | Usuario | Recibir una notificacion de lo capturado fuera de lo establecido | Reportar cuando un sensor captura algo fuera de lo establecido | El Usuario resibira una alerta | 1 | 3 | EPIC03 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | H13 | Usuario | Generar graficos de barra por rango de fecha | Hacer reporte en forma de grafico de los sensores | Las graficas se realizan | 1 | 4 | EPIC03 | 1 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2020-08-19 | 25 | 2020-09-19 | 20 | Planeado
2 | 2020-09-13 | 15 | 2020-09-27 | 0 | Planeado
3 | 2020-09-28 | 30 | 2020-10-27 | 0 | Planeado
4 | 2020-10-28 | 30 | 2020-11-26 | 0 | Planeado
5 | 2020-11-27 | 30 | 2020-12-26 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 7
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")